## Gantt-diagram
Étel
| Gyakorlat: Szerda 12:00-13:00 |  | Projekt kezdete:
|  |  | 2023-10-04 |  | Varga Bence | [6 empty] | Mészáros Zsombor | [8 empty] | Dávid Flóra | [6 empty] | Tyetyák Tamás | [7 empty] | Fábián Bernát | [7 empty] | Marik István | [6 empty] | Mindenki
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11
 | time axis 2023-10-02 to 2023-12-17
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2023-10-04 | 2023-10-10 | bar: 2023-10-04 to 2023-10-10
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Fábián Bernát | 2023-10-04 | 2023-10-10 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-10
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Mészáros Zsombor | bar: 2023-10-19 to 2023-10-21
| 8.2.2. Class diagram | Varga Bence | bar: 2023-10-14 to 2023-10-16
| 8.2.3. Sequence diagram | Tyetyák Tamás | bar: 2023-10-22 to 2023-10-24
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Marik István | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 8.2.5. Package diagram | Fábián Bernát | bar: 2023-10-20 to 2023-10-22
| 8.2.6. Képernyőtervek | Dávid Flóra | bar: 2023-10-21 to 2023-10-23
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Marik István | bar: 2023-10-24
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, futár, felhasználó) (CR) | Mészáros Zsombor | bar: 2023-10-30 to 2023-11-03
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, futár, felhasználó) (UD) | Varga Bence | bar: 2023-10-26 to 2023-10-29
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Dávid Flóra | bar: 2023-11-10 to 2023-11-12
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Varga Bence | bar: 2023-10-30 to 2023-11-08
| 8.3.5 Főlap létrehozása | Marik István | bar: 2023-11-08 to 2023-11-11
| 8.3.6. Menetkövetés | Marik István | bar: 2023-11-10 to 2023-11-14
| 8.3.7. Éttermek felvitele a rendszerbe | Dávid Flóra | bar: 2023-10-31 to 2023-11-02
| 8.3.8. Ajánlatok létrehozása | Dávid Flóra | bar: 2023-11-03 to 2023-11-07
| 8.3.9. Keresés az ajánlatok és éttermek között | Mészáros Zsombor | bar: 2023-11-05 to 2023-11-09
| 8.3.10. Kedvenc Éttermek funkció (szívezés) | Tyetyák Tamás | bar: 2023-10-29 to 2023-11-02
| 8.3.11. Kosár megvalósítás | Varga Bence | bar: 2023-11-08 to 2023-11-12
| 8.3.12. Rendelési funkció | Tyetyák Tamás | bar: 2023-10-31 to 2023-11-04
| 8.3.13. Éttermek nyitás/záró állapot | Tyetyák Tamás | bar: 2023-11-04 to 2023-11-08
| 8.3.14. Email értesítés küldés | Fábián Bernát | bar: 2023-11-05 to 2023-11-08
| 8.3.15. Magyar/Angol nyelv fordítás | Fábián Bernát | bar: 2023-11-08 to 2023-11-11
| 8.3.16. Kiszállítási visszaszámláló | Varga Bence | bar: 2023-11-08 to 2023-11-12
| 8.3.17. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Mészáros Zsombor | bar: 2023-11-04 to 2023-11-06
| 8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz | Mészáros Zsombor | bar: 2023-11-08 to 2023-11-14
| 8.3.19. Bemutató elkészítése | Marik István | bar: 2023-11-13 to 2023-11-14
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Mindenki | bar: 2023-11-15 to 2023-11-19
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Mindenki | bar: 2023-11-18 to 2023-11-22
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Mindenki | bar: 2023-11-23 to 2023-11-26
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése | Varga Bence | bar: 2023-11-26
| 8.4.5. Kosár kezelésének tesztelése | Mészáros Zsombor | bar: 2023-11-27
| 8.4.6. Kedvencek kezelésének tesztelése | Tyetyák Tamás | bar: 2023-11-27
| 8.4.7. Rendelés kezelésének tesztelése | Tyetyák Tamás | bar: 2023-11-28
| 8.4.8. Keresés tesztelése | Dávid Flóra | bar: 2023-12-01
| 8.4.9. Email-es funkciók tesztelése | Fábián Bernát | bar: 2023-11-30
| 8.4.10. Nyelvek kezelésének tesztelése | Fábián Bernát | bar: 2023-12-01
| 8.4.11. Bemutató elkészítése | Marik István | bar: 2023-12-04
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!
Formulas:
Varga Bence = [Varga Bence, row below]
Mészáros Zsombor = [Mészáros Zsombor, row below]